## Slide 1
AMZ Bank
인터넷전문은행 인가 신청 프로세스
디지털 뱅크의 새로운 시작
AMZ Bank © 2024

## Slide 2
진행 일정
주요 일정:
  • 2024년 12월 12일~17일: 인가신청 희망사업자 의견수렴 기간
  • 2025년 3월 25일~26일: 예비인가 신청서 접수 기간
  • 2025년 5월 (잠정): 예비인가 심사결과 발표
  • 2025년 하반기: 본인가 진행 (예비인가 취득 시)
AMZ Bank © 2024

## Slide 3
필수 제출 서류
필수 제출 서류:
  • 예비인가 신청서 (3부)
  • 사업계획 관련 서류
  • 자본금 조달 및 주주구성 계획서
  • IT 인프라 및 보안 계획서
  • 리스크 관리체계 문서
  • 소비자보호 방안
  • 지배구조 관련 서류
AMZ Bank © 2024

## Slide 4
진행 절차
진행 절차:
  • 서류 준비 (2024년 12월 - 2025년 3월)
  • 신청서 제출 (2025년 3월 25일-26일)
  • 외부평가위원회 심사
  • 금융감독원 심사
  • 금융위원회 심의 및 의결
AMZ Bank © 2024

## Slide 5
자금조달의 안정성 (150점)
  • 충분한 초기 자본금
  • 안정적인 자금조달 방안
  • 명확한 추가 자본조달 계획
AMZ Bank © 2024

## Slide 6
사업계획의 혁신성 (350점)
  • 차별화된 금융서비스 제공
  • 혁신적 신용평가모형 구축
  • 금융과 ICT의 융합
  • 시장 경쟁력 강화 가능성
AMZ Bank © 2024

## Slide 7
포용성 (200점)
  • 금융소외계층 지원방안
  • 중금리 대출 프로그램
  • 지역금융 기여도
  • 중소기업 지원 프로그램
AMZ Bank © 2024

## Slide 8
실현가능성 및 리스크 관리 (300점)
  • 사업계획의 실현가능성
  • 리스크 관리 체계
  • IT 보안 체계
  • 소비자보호 체계
AMZ Bank © 2024

## Slide 9
성공 요소: 기술 융합
  • 첨단 디지털 플랫폼 구축
  • 혁신적 금융서비스 개발
  • 안전한 IT 인프라 확보
AMZ Bank © 2024

## Slide 10
성공 요소: 시장 차별화
  • 독특한 가치 제안
  • 명확한 목표 고객층 설정
  • 경쟁력 있는 서비스 제공
AMZ Bank © 2024

## Slide 11
성공 요소: 규제 준수
  • 금융위원회 가이드라인 준수
  • 리스크 관리 체계 구축
  • 소비자보호 방안 마련
AMZ Bank © 2024

## Slide 12
준비 계획: 즉시 실행 과제 (2024년 12월 - 2025년 1월)
  • 인가 신청 전담팀 구성
  • 서류 준비 착수
  • 상세 사업계획 수립
AMZ Bank © 2024

## Slide 13
준비 계획: 신청 전 준비 단계 (2025년 2월 - 3월)
  • 내부 검토 및 보완
  • 법률 준수 여부 확인
  • 최종 서류 완성
AMZ Bank © 2024

## Slide 14
준비 계획: 신청 기간 (2025년 3월 25일-26일)
  • 완성된 신청 서류 제출
  • 추가 질의 대비
  • 보완 자료 준비
AMZ Bank © 2024